## TIMELINE PROJECT
Minggu Ke - | KEGIATAN |  | Status
| Wisik Adi Panuntun | Tolib Dzhumaev
1 | Setup Laravel, Database, & Auth System | Layout dasar, Blade | SUDAH DIKERJAKAN
2 | Pembuatan Role & CRUD User Internal | Login, Register | SUDAH DIKERJAKAN
3 | CRUD Barang | UI CRUD User | SEDANG DIKERJAKAN
4 | Stok Opname & Validasi | UI List & Form Barang | SEDANG DIKERJAKAN
5 | Backend SOS Warga | UI SOS Warga
6 | Integrasi Google Maps API | UI Maps & Tracking
7 | Driver Terima Tugas | UI Driver
8 | Testing Alur SOS | Refinement UX
9 | Data Kamar & Bed | UI Data RS
10 | Sistem Rujukan RS | UI Rujukan RS
11 | CRUD Ambulans & Service | UI Ambulans
12 | Backend Upload Bukti | UI Upload Bukti
13 | API Monitoring Ambulans | Dashboard Monitoring
14 | Export Excel | UI Export Excel
15 | Audit Log | UI Log Aktivitas
16 | Query & Performance | Redesign Dashboard
17 | Support UI/UX Baru | UX Improvement
18 | Optimasi API Mobile | Responsive & Mobile
19 | Full Flow System | UI Testing
20 | Perbaikan Backend | Perbaikan UI
21 | Data & Analisis | User Manual
22 | Revisi Laporan | Screenshot & Revisi
23 | Backup DB & Kode | Final UI
24 | Support Presentasi | Presentasi & Demo